## Task_Table1
ID | Task_Name | Start_Date | Finish_Date
1 | Total | 03 October 2022 8:00 AM | 11 January 2023 5:00 PM
2 | XÁC ĐỊNH YÊU CẦU CHUNG | 03 October 2022 8:00 AM | 11 October 2022 5:00 PM
3 | Thu thập yêu cầu | 03 October 2022 8:00 AM | 06 October 2022 5:00 PM
4 | Gặp gỡ khách hàng | 03 October 2022 8:00 AM | 03 October 2022 5:00 PM
5 | Phân tích yêu cầu của khách hàng | 04 October 2022 8:00 AM | 05 October 2022 5:00 PM
6 | Họp đội DEV, tổng hợp ý kiến | 06 October 2022 8:00 AM | 06 October 2022 5:00 PM
7 | Xây dựng đề án | 07 October 2022 8:00 AM | 11 October 2022 5:00 PM
8 | Viết đề án | 07 October 2022 8:00 AM | 10 October 2022 5:00 PM
9 | Trình bày đề án với khách hàng | 11 October 2022 8:00 AM | 11 October 2022 5:00 PM
10 | THIẾT KẾ HỆ THỐNG | 12 October 2022 8:00 AM | 18 November 2022 5:00 PM
11 | Thiết kế kiến trúc hệ thống | 12 October 2022 8:00 AM | 19 October 2022 5:00 PM
12 | Vẽ các lược đồ minh họa cho các chức năng hệ thống | 20 October 2022 8:00 AM | 28 October 2022 5:00 PM
13 | Xem trạng các thiết bị của từng phòng | 20 October 2022 8:00 AM | 27 October 2022 5:00 PM
14 | Xem lượng điện tiêu thụ | 20 October 2022 8:00 AM | 26 October 2022 5:00 PM
15 | Điều khiển các thiết bị | 20 October 2022 8:00 AM | 27 October 2022 5:00 PM
16 | Cảnh báo khi có bất thường xảy ra (thiết bị hoạt động khi không có người…) | 20 October 2022 8:00 AM | 27 October 2022 5:00 PM
17 | Thống kê dữ liệu | 20 October 2022 8:00 AM | 28 October 2022 5:00 PM
18 | Thiết kế giao diện hệ thống | 28 October 2022 8:00 AM | 11 November 2022 5:00 PM
19 | Giao diện xác thực người quản lý | 31 October 2022 8:00 AM | 11 November 2022 5:00 PM
20 | Giao diện tổng quát tình trạng của cả tòa nhà. | 31 October 2022 8:00 AM | 11 November 2022 5:00 PM
21 | Giao diện điều khiển các thiết bị từng phòng. | 28 October 2022 8:00 AM | 10 November 2022 5:00 PM
22 | Giao diện log cảnh báo | 28 October 2022 8:00 AM | 09 November 2022 5:00 PM
23 | Giao diện thống kê | 01 November 2022 8:00 AM | 09 November 2022 5:00 PM
24 | Thiết kế Database | 10 November 2022 8:00 AM | 18 November 2022 5:00 PM
25 | HIỆN THỰC | 21 November 2022 8:00 AM | 16 December 2022 5:00 PM
26 | Hiện thực các giao diện của người dùng | 21 November 2022 8:00 AM | 16 December 2022 5:00 PM
27 | Giao diện xác thực người quản lý | 21 November 2022 8:00 AM | 16 December 2022 5:00 PM
28 | Giao diện tổng quát tình trạng của cả tòa nhà. | 21 November 2022 8:00 AM | 16 December 2022 5:00 PM
29 | Giao diện điều khiển các thiết bị từng phòng. | 21 November 2022 8:00 AM | 16 December 2022 5:00 PM
30 | Giao diện log cảnh báo | 21 November 2022 8:00 AM | 02 December 2022 5:00 PM
31 | Giao diện thống kê | 21 November 2022 8:00 AM | 16 December 2022 5:00 PM
32 | Hiện thực các chức năng phần backend | 21 November 2022 8:00 AM | 16 December 2022 5:00 PM
33 | Hiện thực API cho việc xem dữ liệu các thiết bị từ các phòng học | 21 November 2022 8:00 AM | 16 December 2022 5:00 PM
34 | Giao diện tổng quát tình trạng của cả tòa nhà. | 21 November 2022 8:00 AM | 16 December 2022 5:00 PM
35 | Hiện thực API cho việc thống kê dữ liệu người dùng | 21 November 2022 8:00 AM | 16 December 2022 5:00 PM
36 | Hiện thực API xem log của hệ thống | 05 December 2022 8:00 AM | 16 December 2022 5:00 PM
37 | Xử lí các dòng dữ liệu từ các thiết bị IOT | 05 December 2022 8:00 AM | 16 December 2022 5:00 PM
38 | Tự động phát hiện những bất thường xảy ra (quên tắt điện, quá tải) và gửi cảnh báo đến người quản lí | 21 November 2022 8:00 AM | 16 December 2022 5:00 PM
39 | Xây dựng bảo mật hệ thống | 21 November 2022 8:00 AM | 16 December 2022 5:00 PM
40 | KIỂM THỬ CÁC CHỨC NĂNG | 19 December 2022 8:00 AM | 30 December 2022 5:00 PM
41 | Kiểm tra giao diện | 19 December 2022 8:00 AM | 23 December 2022 5:00 PM
42 | Giao diện xác thực người quản lý | 19 December 2022 8:00 AM | 23 December 2022 5:00 PM
43 | Giao diện tổng quát tình trạng của cả tòa nhà. | 19 December 2022 8:00 AM | 23 December 2022 5:00 PM
44 | Giao diện điều khiển các thiết bị từng phòng. | 19 December 2022 8:00 AM | 23 December 2022 5:00 PM
45 | Giao diện log cảnh báo | 19 December 2022 8:00 AM | 23 December 2022 5:00 PM
46 | Giao diện thống kê | 19 December 2022 8:00 AM | 23 December 2022 5:00 PM
47 | Kiểm tra hiệu suất | 26 December 2022 8:00 AM | 30 December 2022 5:00 PM
48 | Kiểm tra các luồng thực thi chính của hệ thống | 26 December 2022 8:00 AM | 30 December 2022 5:00 PM
49 | Kiểm tra khả năng chịu tải của hệ thống | 26 December 2022 8:00 AM | 30 December 2022 5:00 PM
50 | Kiểm tra tốc độ kết nối và tín hiệu điều khiển các thiết bị IOT | 26 December 2022 8:00 AM | 30 December 2022 5:00 PM
51 | TRIỂN KHAI HỆ THỐNG | 02 January 2023 8:00 AM | 11 January 2023 5:00 PM
52 | Triển khai các hạ tầng mạng | 02 January 2023 8:00 AM | 04 January 2023 5:00 PM
53 | Thiết kế sơ đồ mạng kết nối thiết bị | 02 January 2023 8:00 AM | 04 January 2023 5:00 PM
54 | Lắp đặt máy chủ | 02 January 2023 8:00 AM | 04 January 2023 5:00 PM
55 | Kết nối các thiết bị với trung tâm điều khiển | 02 January 2023 8:00 AM | 04 January 2023 5:00 PM
56 | Triển khai hệ thống lên máy chủ của tòa H3 | 05 January 2023 8:00 AM | 09 January 2023 5:00 PM
57 | Cài đặt HĐH Server cho máy chủ và các giao thức, dịch vụ mạng Server | 05 January 2023 8:00 AM | 09 January 2023 5:00 PM
58 | Cài đặt Firewall Server, Web Server, Mail Server nội bộ trên các hệ điều hành Windows và Linux | 05 January 2023 8:00 AM | 09 January 2023 5:00 PM
59 | Thiết Lập danh sách phòng ban và tài khoản người dùng trong Domain. | 05 January 2023 8:00 AM | 09 January 2023 5:00 PM
60 | Tạo những vùng dữ liệu và phân chia quyền hạn của từng user và phòng ban. | 05 January 2023 8:00 AM | 09 January 2023 5:00 PM
61 | Chuyển giao hệ thống cho khách hàng | 10 January 2023 8:00 AM | 11 January 2023 5:00 PM
62 | Chuyển giao hồ sơ thiết kế hệ thống và sơ đồ mạng | 10 January 2023 8:00 AM | 11 January 2023 5:00 PM
63 | Hướng dẫn sử dụng và quản trị mạng. | 10 January 2023 8:00 AM | 10 January 2023 5:00 PM
64 | Họp định kì hàng tuần với đội dev | 03 October 2022 8:00 AM | 02 January 2023 10:00 AM
65 | Họp định kì hàng tuần với đội dev 1 | 03 October 2022 8:00 AM | 03 October 2022 10:00 AM
66 | Họp định kì hàng tuần với đội dev 2 | 10 October 2022 8:00 AM | 10 October 2022 10:00 AM
67 | Họp định kì hàng tuần với đội dev 3 | 17 October 2022 8:00 AM | 17 October 2022 10:00 AM
68 | Họp định kì hàng tuần với đội dev 4 | 24 October 2022 8:00 AM | 24 October 2022 10:00 AM
69 | Họp định kì hàng tuần với đội dev 5 | 31 October 2022 8:00 AM | 31 October 2022 10:00 AM
70 | Họp định kì hàng tuần với đội dev 6 | 07 November 2022 8:00 AM | 07 November 2022 10:00 AM
71 | Họp định kì hàng tuần với đội dev 7 | 14 November 2022 8:00 AM | 14 November 2022 10:00 AM
72 | Họp định kì hàng tuần với đội dev 8 | 21 November 2022 8:00 AM | 21 November 2022 10:00 AM
73 | Họp định kì hàng tuần với đội dev 9 | 28 November 2022 8:00 AM | 28 November 2022 10:00 AM
74 | Họp định kì hàng tuần với đội dev 10 | 05 December 2022 8:00 AM | 05 December 2022 10:00 AM
75 | Họp định kì hàng tuần với đội dev 11 | 12 December 2022 8:00 AM | 12 December 2022 10:00 AM
76 | Họp định kì hàng tuần với đội dev 12 | 19 December 2022 8:00 AM | 19 December 2022 10:00 AM
77 | Họp định kì hàng tuần với đội dev 13 | 26 December 2022 8:00 AM | 26 December 2022 10:00 AM
78 | Họp định kì hàng tuần với đội dev 14 | 02 January 2023 8:00 AM | 02 January 2023 10:00 AM